## Product Backlog
EPICOS | ID | ATIVIDADE | HISTORIA DO USUARIO | PONTOS | PRIORIDADE
Criação do Banco de dados | US01 | Criação do modelo conceitual para implementação no sistema |  | 2 | Media
| US02 | Alinhamento de dados entre tabelas, colunas e integridades |  | 2 | Media
| US03 | Criação do modelo físico baseado no modelo conceitual |  | 4 | Media
| US04 | Alinhamento de colunas(Chave primarias, estrangeiras) |  | 4 | Media
| US05 | Alinhamento de colunas 2(Tipo de dados, tamanho dos dados) |  | 4 | Media
Desenvolver as páginas FrontEnd | US06 | Desenvolver a página de contatos | Eu como investidor preciso acessar a página de contatos | 3 | Alta
| US07 | Desenvolver homepage | Eu como investidor preciso acessar a página inicial da plataforma | 6 | Alta
| US08 | Desenvolver página de cadastro | Eu como investidor preciso efetuar cadastro na plataforma | 4 | Alta
| US09 | Desenvolver area do Investidor | Eu como investidor quero acessar a área do meu usuário | 4 | Alta
| US010 | Criação do componentes do site (barra de navegação, cabeçalho e rodapé) | Eu como investidor preciso acessar ter acesso aos componentes do site para melhor navegação do site | 4 | Alta
| US011 | Criação das paginas baseados no template |  | 4 | Alta
| US012 | Desenvolver pagina de Login | Eu como investidor preciso efetuar login na platafotma | 4 | Alta
| US013 | Desenvolver pagina de Noticias | Eu como investidor quero poder me atualizar do conteúdo financeiro na página de notícias | 4 | Alta
Integração via APIs | US014 | Integração da API para atualizar o conteúdo financeiro divulgado na página de notícias | Eu como investidor vou acessar a página de notícias para me informar de notícias atualizadas e/ou recentes | 2 | Media
| US015 | Integração da api que atualiza os dados do consulta do simulador de investimento | Eu como investidor preciso que a API do simulador de investimentos esteja atualizado para fazer uma simulação com dados atuais do mercado | 2 | Media
| US016 | Criação da listagem de IPOs consultadas via api | Eu como investidor quero ser capaz de ver quais os investimentos e IPOs estão disponíveis atualmente | 2 | Media
| US018 | Converter as dimensões de tela para tablets | Eu como usuario preciso das conversões de tela, para acessar o site em diversos aparelhos (Desktop, Celular e Tablet) | 4 | Alta
| US020 | Integração do Chatbot que simplifica o prospecto das IPOs | Eu como investidor quero conseguir realizar a leitura simplificada do prospecto de uma IPO | 6 | Media
Aplicar o Chatbot na plataforma | US021 | Ser capaz de aprender novas respostas ou aumentar seu vocabulario com o machine learning | Eu como investidor preciso de um bot inteligente que consiga solucionar minhas dúvidas independente do vocabulário utilizado | 6 | Alta
| US022 | Integração do Chatbot de dúvidas da plataforma | Eu como investidor preciso de uma solução rápida para o caso de eu tenha dúvidas sobre a plataforma ou assunto referentes a investimentos | 6 | Alta
| US023 | Realizar o direcionamento do investidor para um atendimento , caso o bot não saiba como ajudar | Eu como investidor preciso de um atendente para solucionar minhas dúvidas mais profundas , caso o chatbot não saiba como responder | 6 | Alta
| US024 | Aplicar regras ao Chatbot para que o mesmo seja capaz de se comunicar com o investidor | Eu como investidor quero receber respostas claras e eficientes de forma que reduza meu tempo de espera | 3 | Media
Desenvolvimento do backend da plataforma | US025 | Conexão do backend com o banco de dados |  | 5 | Media
| US026 | Separação de nível por experiência pela idade e conhecimento | Eu como investidor quero receber conteúdos que agreguem valor ao meu estado atual no mundo de investimentos | 2 | Baixa
| US027 | Modelagem do sistema da plataforma |  | 4 | Baixa
| US028 | Construção estruturada do sistema baseado na modelagem feita |  | 4 | Baixa
| US029 | Breve sistema de listagem de funcionalidades da plataforma | Eu como investidor preciso ter acesso a todas as funcionalidades da plataforma de forma explícita | 4 | Baixa
| US030 | Implementação das funcionalidades partindo do sistema de listagem | Eu como investidor preciso que o sistema armazene meus dados, para que futuramente eu possa acessá-los ou alterá-los | 4 | Media
| US031 | Funcionalidade de login | Eu como investidor preciso realizar o login na plataforma para acessar os conteúdos oferecidos pela mesma | 4 | Media
| US032 | Funcionalidade de cadastro | Eu como investidor preciso realizar o cadastro na plataforma para logar e ter acesso aos conteúdos oferecidos pela mesma | 4 | Media